## Лист1
Приложение № 1 к Распоряжению/Приказу органа местного самоуправления от ________ № ______
Отчет за 1-е полугодие 2022 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» на 2022-2024годы
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Полевской городской округ
(наименование муниципального образования) инн 6626014530
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Недостатков нет, на стендах организации размещена вся требуемая в соответствии с нормативно-правовыми актами информация о ее деятельности | Поддерживать актуальность и полноту информации, размещенной на стендах организации | 2022-05-30 | Пестова Ирина Васильевна директор | Проведена проверка информации о деятельности центра, размещенная на стендах. По результатам проверки отмечено, что на стендах размещена актуальная информация в полном объёме. | 2022-05-30
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-02-28 | Пестова Ирина Васильевна директор | В феврале 2022 проведена сверка информации, размещенной на официальном сайте, с проверочным листом, используемым при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования в части требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации. По результатам сверки отмечено, что информация о деятельности Центра размещена в полном объёме. | 2022-02-28
|  | Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-02-28 | Пестова Ирина Васильевна директор | Информация о структуре и об органах управления образовательной организации размещена в полном обьеме в разделе "Сведения об образовательной организации". Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией" и включает в себя наименование структурных подразделений ; фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адрес официального сайта в сети «Интернет», адреса электронной почты структурных подразделений | 2022-02-28
|  | Свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) | 2022-02-28 | Пестова Ирина Васильевна директор | Согласно части 1 статьи 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная деятельность по реализуеммым в Центре программам не подлежит аккредитации.Информация об этом размещена в разделе "Сведения об образователной организации", в подразделе "Образование" | 2022-02-28
|  | Информация о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии) | 2022-02-28 | Пестова Ирина Васильевна директор | В настоящие время государственные образовательные стандарты для дополнительных образовательных общеразвивающих программ не разработаны. Вышеуказанная информация содержится в разделе "Сведения об образовательной организации" подразделе "Образовательные стандарты и требования" | 2022-02-28
|  | Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки | 2022-02-28 | Пестова Ирина Васильевна директор | В связи с отсутствием постоянного контингента обучающихся стипендии и иные меры материальной поддержки не предусмотрены. Вышеуказанная информация размещена в разделе "Сведения об образовательной организации" в подразделе "Стипендии и меры поддержки обучающихся" | 2022-02-28
|  | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-02-28 | Пестова Ирина Васильевна директор | Полная информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субъектов Российской Федерации размещена в разделе "Сведения об образовательной организации" в подразделе "Финансово-хозяйственная деятельность" | 2022-02-28
|  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-02-28 | Пестова Ирина Васильевна директор | Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года размещена в разделе "Сведения об образовательной организации" в подразделе "Финансово-хозяйственная деятельность" | 2022-02-28
|  | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-02-28 | Пестова Ирина Васильевна директор | Образовательная деятельность осуществляется по дополнительным образовательным программам (дополнительным общеобразовательным программам) за счет бюджета субъекта РФ. Информация о количестве вакантных мест для приёма обновляется на сайте ежеквартально в разделе "Сведения об образовательной организации" в подразделе "Вакантные места для приема (перевода)". | 2022-02-28
3 | На сайте образовательной организации не популяризуется портал для размещения информации о государственныз и муниципальных учреждениях bus.gpv.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: | 2022-02-28 | Пестова Ирина Васильевна директор | В целях популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждениях на официальном сайте ГБУ СО "ЦППМСП "Ладо" размещен новостной повод о возможностях портала, включающий в себя активные ссылки для перехода на сайт bus.gov.ru | 2022-02-28
|  | Наличие раздела «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации | 2022-02-28 | Пестова Ирина Васильевна директор | Официальный сайт ГБУ СО "ЦППМСП "Ладо" включает в себя раздел «Независимая оценка качества оказания услуг» . Раздел расположен в правом боковом меню на главной странице. Раздел содержит текстовую информацию, а также активные ссылки. | 2022-02-28
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-02-28 | Пестова Ирина Васильевна директор | Активная гиперссылка на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг расположена на главной странице официального сайта ГБУ СО "ЦППМСП "Ладо" в правом меню. | 2022-02-28
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-02-28 | Пестова Ирина Васильевна директор | Кликабильный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв расположен на главной странце официального сайта ГБУ СО "ЦППМСП "Ладо" в правом меню. | 2022-02-28
II. Комфортность условий предоставления услуг
1 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 95%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности комфортностью условий осуществления образовательной деятельности | 2022-12-30 | Пестова Ирина Васильевна директор
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: | 2024-06-01 | Пестова Ирина Васильевна директор
|  | Крыльцо главного входа: Накладка на ступени и пандус противоскользящая Звонок вызова персонала Санитарно-гигиенические помещения: Поручень опорный поворотный для туалета в 1 кабинке для инвалидов, наклейка на двери кабинки «Туалет для инвалидов» | 2024-06-01 | Пестова Ирина Васильевна директор
|  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2024-06-01 | Пестова Ирина Васильевна директор
2 | В организации создано недостаточное количество условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими**, обеспечив |  | Пестова Ирина Васильевна директор
|  | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2024-06-01 | Пестова Ирина Васильевна директор
|  | дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2024-06-01 | Пестова Ирина Васильевна директор
|  | предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-12-30 | Пестова Ирина Васильевна директор
3 | Недостатков нет, лица с ОВЗ полностью удовлетворены созданными условиями получения услуг (уровень удовлетворенности - 100%) | Поддерживать на высоком уровне удовлетворенность лиц с ОВЗ созданными условиями получения услуг | 2023-12-30 | Пестова Ирина Васильевна директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
1 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 99%) | Поддерживать высокий уровень доброжклательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателей услуг | 2022-12-30 | Пестова Ирина Васильевна директор
2 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 99%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость сотрудников организации, осуществляюшиъ непосредственное оказание услуг | 2022-12-30 | Пестова Ирина Васильевна директор
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
1 | 97% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2022-12-30 | Пестова Ирина Васильевна директор
2 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 95%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-12-30 | Пестова Ирина Васильевна директор
3 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 98%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-12-30 | Пестова Ирина Васильевна директор
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).